## Sheet 1
action_number | risk_number | action_description | action_responsible | action_deadline | action_status
1000 | 1 | Establish Standard Operation procedure for cable mounting | John Smith | 20200210.0
1001 | 1 | Establish Test Method for cable connection | Paul Warren | 20200212.0
1002 | 2 | Refine authonomy calculation now including effects of temperature | Angela Python | 20201220.0
1003 | 2 | Present proposal to the Steering Committee for upgrade to generation 3 in all mid range platforms | Jessica Morris | 20201223.0
1004 | 5 | Obtenir offres pour des détecteurs d´épaisseur de couche qui permettront de estimer grossièrement le taux de plastique afin de le rediréctionner vers l´incinération en dernier recours. | C.Philippines |  | Not-started
1005 | 4 | Faire un nouvel appel d´offre à un prix par kilo plus elevé et en prenant des pays en dehors de l´Europe. | P.Dupas | 2020.11.30 | Not-started
1006 | 5 | Envoyer lettre en demandant au départment de l´environment de la Confédération de préparer une nouvelle proposition de loi en augmentant le taux minimum à 98% d´après les dernières études de l´EPFL. | P.Dupas | 2020.03.31 | Not-started
1007 | 5 | Demander au cabinet PlasticStudy l´évaluation du nouveau produit de Migros fabriqué à Ecublens pour embaler de la viande qui consiste dans une feuille de carton qui doit être détaché du film plastique qui couvre le steak (le consomateur doit les séparer). Ceci pour connaitre le vrait poids de plastique qui vient du carto. | P.Dupas |  | Not-started
1008 | 6 | Obtenir offre de prix pour nouvelle caméra Keyence d´après le demo faite par cette entreprise en Avril passé qui apparément permet de séparér les papiers par charge de couleur (et peut-être par quantité d´encre). Voir aussi prix pour l´intégrer dans le système à convoyeurs. | V.Maisonette | 2021.02.28 | On-going
1009 | 7 | Expliquer dans la prochaine réunion du parti que cet objectif n´est pas atteignable et demander sa réduction et aussi une dérogation jusqu´à 2025 pour qu´on puisse continuer à bénéficier de cette prime qui represente 5% de notre chiffre d´affaires. | C.Philippines |  | Not-started